## 海油一期
一级模块 | 二级模块 | 三级模块（TAB页） | 需求内容 | 人员 | 工期(人/天)
GIS |  |  | 显示中海油系统全部油田分布图 | 王建龙 | 1
|  |  | 气泡状态到平台级 | 王建龙 | 1
|  |  | 通过气泡进入对应平台的设备状态列表 | 王建龙 | 1
可视化预警 | 设备状态列表 |  | 设备状态列表初始化 | 王浩东 | 5
|  |  | 依据用户权限，支持对报警设备进行报警确认操作 | 王浩东
|  |  | 对已完成报警确认的设备进行检验任务优化操作 | 王浩东
|  |  | 设备状态列表的查询功能 | 王浩东
| 历史报警统计 |  | 历史报警统计列表的初始化 | 王浩东 | 5
|  |  | 历史报警统计的查询功能 | 王浩东
|  |  | 历史报警统计的导出功能 | 王浩东
设备档案 |  | 设备台账 | 机组信息列表的初始化 | 张斌 | 1
|  |  | 机组信息的查询功能 | 张斌
|  |  | 机组信息的导出功能 | 张斌 | 1
|  |  | 机组信息的新增功能 | 张斌 | 1
|  |  | 机组信息的批量导入功能 | 张斌 | 2
|  |  | 依据用户权限生成压力容器(管线)注册登记表 | 张斌 | 4
|  |  | 设备台账基本信息的更新功能 | 张斌 | 2
|  |  | 设备台账技术参数的增加功能 | 张斌 | 2
|  |  | 设备台账技术参数的删除功能 | 张斌
|  |  | 设备台账技术参数的编辑功能 | 张斌
|  |  | 设备台账安全附件的增加功能 | 张斌 | 2
|  |  | 设备台账安全附件的编辑功能 | 张斌
|  |  | 设备台账安全附件的删除功能 | 张斌
|  | 检验计划档案 | 压力容器检验计划档案的初始化 | 张斌 | 2
|  |  | 压力容器检验计划档案的查询功能 | 张斌
|  |  | 压力容器检验计划档案的导出功能 | 张斌 | 1
|  |  | 压力管线检验计划档案的初始化 | 张斌 | 2
|  |  | 压力管线检验计划档案的查询功能 | 张斌
|  |  | 压力管线检验计划档案的导出功能 | 张斌 | 1
|  |  | 安全附件检验计划档案的初始化 | 张斌 | 2
|  |  | 安全附件检验计划档案的查询 | 张斌
|  |  | 安全附件检验计划档案的导出 | 张斌 | 1
|  | 检验记录档案 | 压力容器检验记录档案的初始化 | 张斌 | 2
|  |  | 压力容器检验记录档案的查询 | 张斌
|  |  | 压力容器检验记录档案的导出 | 张斌 | 1
|  |  | 压力管线检验记录档案初始化 | 张斌 | 2
|  |  | 压力管线检验记录档案查询 | 张斌
|  |  | 压力管线检验记录档案导出 | 张斌 | 1
|  |  | 定点测厚档案初始化 | 张斌 | 2
|  |  | 定点测厚档案查询 | 张斌
|  |  | 定点测厚档案导出 | 张斌 | 1
|  |  | 安全附件检验记录档案初始化 | 张斌 | 2
|  |  | 安全附件检验记录档案查询 | 张斌
|  |  | 安全附件检验记录档案导出 | 张斌 | 1
|  | 电子图档 | 压力容器（管线）电子图档初始化 | 张斌 | 2
|  |  | 压力容器（管线）电子图档查看 | 张斌
|  |  | 压力容器（管线）电子图档查询 | 张斌
|  |  | 压力容器（管线）电子图档下载 | 张斌
|  | 事故记录档案 | 压力容器（管线）事故记录档案初始化 | 张斌 | 2
|  |  | 压力容器（管线）事故记录档案查看 | 张斌
|  |  | 压力容器（管线）事故记录档案查询 | 张斌
|  |  | 压力容器（管线）事故记录档案下载 | 张斌
|  | 压力容器变动档案 | 压力容器变动档案的初始化 | 张斌 | 1
|  |  | 压力容器变动档案的查询 | 张斌
|  | 压力管线返修档案 | 压力管线返修档案初始化 | 张斌 | 1
|  |  | 压力管线返修档案查询功能 | 张斌
腐蚀数据采集 | 腐蚀挂片 |  | 腐蚀挂片列表的初始化 | 王建龙 | 1
|  |  | 腐蚀挂片的新增功能 | 王建龙 | 1
|  |  | 腐蚀挂片的新增编辑功能 | 王建龙 | 2
|  |  | 腐蚀挂片的删除功能 | 王建龙 | 1
|  |  | 腐蚀挂片的查询功能 | 王建龙
|  |  | 腐蚀挂 片的导出功能 | 王建龙 | 1
| 定点测厚 |  | 定点测厚列表初始化 | 王建龙 | 1
|  |  | 定点测候数据的新增功能 | 王建龙 | 1
|  |  | 定点测候报告的初始化 | 王建龙 | 1
|  |  | 定点测候报告的数据计算 | 王建龙 | 1
|  |  | 腐蚀速率数据模版的初始化 | 王建龙 | 1
|  |  | 设备部位长期腐蚀速率和短期腐蚀速率趋势图的绘制 | 王建龙 | 3
|  |  | 腐蚀速率和剩余寿命的计算 | 王建龙 | 2
|  |  | 测候数据的查询功能 | 王建龙 | 1
|  |  | 定点测厚模块实现电子签名功能 | 王建龙 | 2
|  |  | 定点测候的导出功能 | 王建龙 | 5
|  |  | 实现测厚报告模块可替换性 | 王建龙
| 在线监测 |  | 模块首页显示平台腐蚀探针安装的测点位置示意图，每个测点显示对应的监测点位置、腐蚀损耗、年腐蚀速率和更新日期 | 张栋梁
| 化学药剂 |  | 化学药剂列表信息初始化 | 王建龙 | 1
|  |  | 化学药剂详单的填写 | 王建龙 | 2
|  |  | 化学药剂基本信息的录入功能 | 王建龙 | 2
|  |  | 化学药剂的导出 | 王建龙 | 3
基于风险的检验 | 检验计划 | 压力容器检验计划 | 压力容器检验计划界面的绘制 | 王浩东 | 5
|  |  | 压力容器检验计划的查询 | 王浩东
|  |  | 压力容器检验计划的导出 | 王浩东
|  | 压力管线检验计划 | 压力管线检验计划界面的绘制 | 王浩东 | 5
|  |  | 压力管线检验计划的查询 | 王浩东
|  |  | 压力管线检验计划的导出 | 王浩东
|  | 安全附件检验计划 | 安全附件检验计划界面的绘制 | 王浩东 | 5
|  |  | 安全附件检验计划的查询 | 王浩东
|  |  | 安全附件检验计划的导出 | 王浩东
| 检验任务优化 | 检验任务优化－状态监测 | 检验任务优化－状态监测初始化 | 王浩东 | 5
|  |  | 检验任务优化－状态监测获取腐蚀挂片、定点测厚、腐蚀在线监测有关的最新记录 | 王浩东
|  | 检验任务优化－RBI评价 | 检验任务优化－RBI评价初始化 | 王浩东 | 5
|  |  | 检验任务优化－RBI评价获取设备最近一次RBI评估的结果 | 王浩东
|  | 检验任务优化－检验内容 | 检验任务优化－检验内容初始化 | 王浩东 | 5
|  |  | 检验任务优化－检验方案获取设备全部检验记录信息 | 王浩东
|  |  | 检验任务优化－检验方案获取最近一次腐蚀机理记录 | 王浩东
|  |  | 检验任务优化－检验方案获取全部检验案例信息 | 王浩东
|  | 检验任务优化－检验方案 | 检验任务优化－检验方案初始化 | 王浩东 | 5
|  |  | 检验任务优化－检验方案国际国家标准数据的读取 | 王浩东
|  |  | 检验任务优化－检验方案的生成 | 王浩东
| 检验记录 | 压力容器检验记录 | 压力容器检验记录的初始化 | 高云晓 | 1
|  |  | 压力容器检验记录的编辑页面 中新增 删除 单元行 | 高云晓 | 1
|  |  | 压力容器检验记录的查询功能 | 高云晓 | 1
|  |  | 实现压力容器检验记录修改记录功能 | 高云晓 | 2
|  | 压力管线检验记录 | 压力管线检验记录的初始化 | 高云晓 | 1
|  |  | 压力管线检验记录的编辑页面 中新增 删除 单元行 | 高云晓 | 1
|  |  | 压力管线检验记录的查询功能 | 高云晓 | 1
|  |  | 实现压力管线检验记录修改记录功能 | 高云晓 | 2
|  | 安全附件检验记录 | 安全附件检验记录的初始化 | 高云晓 | 1
|  |  | 实现安全附件的编辑页面 中新增 删除 单元行 | 高云晓 | 1
|  |  | 安全附件检验记录的编辑功能 | 高云晓 | 2
|  |  | 安全附件检验记录的查询功能 | 高云晓 | 1
|  |  | 检验报告的附件 上传 下载 | 高云晓 | 1
|  | 压力管线在线报告 | 01 全面检验报告.docx 增、删、改、导出 | 高云晓 | 3
|  |  | 02射线检验报告.docx 增、删、改 增、删、改、导出 | 高云晓 | 2
|  |  | 04磁粉检测报告.xls 增、删、改、导出 | 高云晓 | 1
|  |  | 06超声相控阵检测报告.docx 增、删、改、导出 | 高云晓 | 1
|  |  | 08渗透检验报告.docx 增、删、改、导出 | 高云晓 | 1
|  |  | 09涡流检测报告格式.xls 增、删、改、导出 | 高云晓 | 1
|  |  | 10TOFD 检测报告格式.xls 增、删、改、导出 | 高云晓 | 1
|  |  | 031超声波测厚报告（模板2）.docx 增、删、改、导出 | 高云晓 | 1
|  |  | 033 超声波测厚报告（模板3）.xlsx 增、删、改、导出 | 高云晓 | 1
|  |  | 071超声波检测报告.docx 增、删、改、导出 | 高云晓 | 1
|  |  | 072超声波检测报告.xls 增、删、改、导出 | 高云晓 | 1
|  |  | 年度检验报告.doc 增、删、改、导出 | 高云晓 | 1
|  | 压力容器在线报告 | 01 全面检验报告.docx 增、删、改、导出 | 高云晓 | 1
|  |  | 02射线检验报告.docx 增、删、改 增、删、改、导出 | 高云晓 | 1
|  |  | 04磁粉检测报告.xls 增、删、改、导出 | 高云晓 | 1
|  |  | 06超声相控阵检测报告.docx 增、删、改、导出 | 高云晓 | 1
|  |  | 08渗透检验报告.docx 增、删、改、导出 | 高云晓 | 1
|  |  | 09涡流检测报告格式.xls 增、删、改、导出 | 高云晓 | 1
|  |  | 10TOFD 检测报告格式.xls 增、删、改、导出 | 高云晓 | 1
|  |  | 031超声波测厚报告（模板2）.docx 增、删、改、导出 | 高云晓 | 1
|  |  | 033 超声波测厚报告（模板3）.xlsx 增、删、改、导出 | 高云晓 | 1
|  |  | 071超声波检测报告.docx 增、删、改、导出 | 高云晓 | 1
|  |  | 072超声波检测报告.xls 增、删、改、导出 | 高云晓 | 1
|  |  | 年度检验报告.doc 增、删、改、导出 | 高云晓 | 1
| RBI知识库 | RBI知识库 | RBI知识库的初始化 | 王浩东 | 5
|  |  | RBI知识库的导入功能 | 王浩东
|  |  | RBI知识库的查询功能 | 王浩东
|  |  | RBI知识库的导出功能 | 王浩东
|  | 油气化验分析 | 油气化验分析的初始化 | 王浩东 | 5
|  |  | 油气化验分析的增加功能 | 王浩东
|  |  | 油气化验分析的删除功能 | 王浩东
|  |  | 油气化验分析的修改功能 | 王浩东 | 5
|  |  | 油气化验分析的查询功能 | 王浩东
|  |  | 油气化验分析的导出功能 | 王浩东
| RBI评估 |  | 与offshore软件实现切换，点击RBI评估模块，如果本地电脑上已安装软件，并且软件的许可文件在有效期内，同时本地电脑上插有加密狗的情况下打开软件。 | 王浩东 | 2
| 腐蚀机理识别 |  | 腐蚀机理识别初始化 | 张斌 | 3
|  |  | 腐蚀机理识别功能的实现 | 张斌
|  |  | 腐蚀机理识别查询功能 | 张斌
|  |  | 腐蚀机理识别历史记录修改记录的初始化 | 张斌
|  |  | 腐蚀机理识别的导出功能(一次性导出7个页签的详细信息) | 张斌 | 5
|  | 外部腐蚀 | 详细信息查看，增加、编辑，栏位数据前后变化记录 | 张斌 | 9
|  | CO2腐蚀 | 详细信息查看，增加、编辑，栏位数据前后变化记录 | 张斌
|  | 微生物腐蚀 | 详细信息查看，增加、编辑，栏位数据前后变化记录 | 张斌
|  | 水腐蚀 | 详细信息查看，增加、编辑，栏位数据前后变化记录 | 张斌
|  | 湿H2S腐蚀 | 详细信息查看，增加、编辑，栏位数据前后变化记录 | 张斌
|  | 结垢趋势 | 详细信息查看，增加、编辑，栏位数据前后变化记录 | 张斌
|  | 冲蚀趋势 | 详细信息查看，增加、编辑，栏位数据前后变化记录 | 张斌
管理报表 | RBI经济效益分析 | RBI经济效益分析列表 | RBI经济效益分析界面的初始化 | 高云晓 | 1
|  |  | 通过选择经济效益分析类型、年份、平台，查看对应的分布图； | 高云晓 | 3
|  | RBI经济效益 | RBI经济效益界面的初始化 | 高云晓 | 1
|  |  | 提供RBI经济效益的计算功能 | 高云晓 | 1
|  |  | RBI经济效益数据的录入功能 | 高云晓 | 2
|  |  | RBI经济效益的导出功能 | 高云晓 | 2
|  |  | RBI经济效益的编辑功能 | 高云晓 | 2
|  |  | RBI经济效益历史记录的保存 | 高云晓 | 1
| 检验比例统计 |  | 检验比例统计界面的初始化 | 高云晓 | 1
|  |  | 检验比例详情数据的查看功能 | 高云晓 | 1
|  |  | 检验比例统计的查询功能 | 高云晓 | 1
|  |  | 检验比例统计的导出功能 | 高云晓 | 2
知识库 | 腐蚀速率知识库 |  | 腐蚀速率知识库的初始化 | 王浩东 | 5
|  |  | 腐蚀速率知识库的查询功能 | 王浩东
|  |  | 腐蚀速率知识库库的导出功能 | 王浩东
| 标准知识库 |  | 标准知识库的初始化 | 王浩东 | 5
|  |  | 标准知识库的新增功能 | 王浩东
|  |  | 标准知识库的删除功能 | 王浩东
|  |  | 标准知识库的编辑功能 | 王浩东 | 5
|  |  | 标准知识库的查询功能 | 王浩东
|  |  | 标准知识库的导出功能 | 王浩东
| 检验方案知识库 |  | 检验方案知识库的初始化 | 高云晓 | 1
|  |  | 检验方案知识库的新增功能 | 高云晓 | 2
|  |  | 检验方案知识库的删除功能 | 高云晓 | 1
|  |  | 检验方案知识库的编辑功能 | 高云晓 | 2
|  |  | 检验方案知识库的查询功能 | 高云晓 | 1
|  |  | 检验方案知识库的导出功能 | 高云晓 | 1
| 检验案例知识库 |  | 检验案例知识库的初始化 | 高云晓 | 1
|  |  | 检验案例知识库的查询功能 | 高云晓 | 1
|  |  | 检验案例知识库的导出功能 | 高云晓 | 2
|  |  | 检验方案、检验记录、腐蚀分析、综合分析、后果分析、措施检验、来源文献。增、删 | 高云晓 | 2
|  |  | 检验案例知识库的编辑功能 | 高云晓 | 2
| 腐蚀机理知识库 |  | 腐蚀机理知识库的初始化 | 王浩东 | 5
|  |  | 腐蚀机理知识库的查询功能 | 王浩东
|  |  | 腐蚀机理知识库的导出功能 | 王浩东
| 文件管理 |  | 文件管理的初始化 | 高云晓 | 3
|  |  | 文件管理的上传功能 | 高云晓
|  |  | 文件管理的下载功能 | 高云晓
|  |  | 文件管理的查询功能 | 高云晓
|  |  | 文件管理的删除功能 | 高云晓
运行管理 | 事故记录 |  | 事故记录的初始化 | 高云晓 | 1
|  |  | 事故记录的新增功能 | 高云晓 | 2
|  |  | 事故记录的删除功能 | 高云晓
|  |  | 事故记录的查询功能 | 高云晓 | 2
|  |  | 事故记录的修改功能 | 高云晓
|  |  | 事故记录的导出功能 | 高云晓 | 1
| 压力容器改造记录 |  | 压力容器变动记录的初始化 | 高云晓 | 1
|  |  | 压力容器变动记录的新增功能 | 高云晓 | 1
|  |  | 压力容器变动记录的删除功能 | 高云晓 | 1
|  |  | 压力容器变动记录的修改功能 | 高云晓 | 2
|  |  | 压力容器变动记录的查询功能 | 高云晓 | 1
|  |  | 压力容器变动记录的导出功能 | 高云晓 | 1
| 压力管线返修记录 |  | 压力管线返修记录的初始化 | 高云晓 | 1
|  |  | 压力管线返修记录新增功能 | 高云晓 | 1
|  |  | 压力管线返修记录删除功能 | 高云晓 | 1
|  |  | 压力管线返修记录编辑功能 | 高云晓 | 2
|  |  | 压力管线返修记录查询功能 | 高云晓 | 1
|  |  | 压力管线返修记录的导出功能 | 高云晓 | 1
| 运行记录 |  | 运行记录的初始化 | 高云晓 | 1
|  |  | 批量设置运行状态 | 高云晓 | 1
|  |  | 运行记录的编辑功能 | 高云晓 | 1
|  |  | 运行记录的查询功能 | 高云晓 | 1
|  |  | 运行记录的导出功能 | 高云晓
系统管理 | 阈值设定 |  | 阈值设定界面初始化 | 王浩东 | 5
|  |  | 阈值设定编辑功能 | 王浩东
|  |  | 阈值设定查询功能 | 王浩东
|  |  | 阈值设定导出功能 | 王浩东